УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации Некоузского                                  муниципального района

от 12.09.2013 года  № 1009

ПЛАН

мероприятий ("дорожная карта") 
"Повышение эффективности и качества услуг образования 
в Некоузском муниципальном районе на 2013–2018 годы"

- Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

– реализацию областной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011 – 2014 годы;

– реализацию ведомственной целевой программы отдела образования Администрации Некоузского муниципального района на 2012–2014 годы;

– создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

– обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

– внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

– кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

– разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р) включает в себя:

– внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

– внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

– информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в муниципальные дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

– обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

– введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте с 1 до 7 лет | человек | 887 | 889 | 887 | 888 | 867 | 879 | 883 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 83,9 | 80,4 | 80,6 | 80,5 | 80,7 | 81 | 81 |
| Численность воспитанников дошкольного образования | человек | 744 | 715 | 715 | 715 | 700 | 712 | 715 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании | мест | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего | мест | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных организациях – всего | мест | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях (ремонт) | мест | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция с увеличением мощности дошкольных образовательных организаций | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| за счет развития негосударственного дошкольного образования | мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций (всего), из них: | человек | 268 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
| Численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций | человек | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,0 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализа-ции | Показатели, результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1. | Реализация ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области» на 2011-2014 годы | Отдел образования | 2013-2014 годы | Увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 1.1 | Внесение изменений в ведомственную целевую программу отдела образования администрации Некоузского муниципального района на 2012-2014 гг.» | Отдел образования | 2013 год | Внесены изменения |
| 1.2 | Разработка и утверждение ведомственной целевой программы «Развитие системы образования Некоузского муниципального района на 2015-2018 гг.» | Отдел образования | 2014 год | Разработана и утверждена ведомственная целевая программа |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях: |  |  |  |
| 2.1 | МДОУ Борковский детский сад (капитальный ремонт) | Отдел образования, образовательное учреждение | 2013 год | Открыто 15 мест |
| 2.2 | МДОУ Некоузский детский сад № 3 (ремонт помещения группы) | Отдел образования, образовательное учреждение | 2013 год | Открыто 10 мест |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения |  |  |  |
| 3.1 | Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов | Отдел образования | 2014-2018 годы | Подготовлена аналитическая записка |
| II. Обеспечение высокого качества дошкольного образования |
| 4. | Внедрение федеральных государственных стандартов дошкольного образования |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования | Отдел образования | 2013 год | Разработаны нормативные документы утверждён план-график введения ФГОС |
| 4.2 | Разработка рекомендаций на соответствие требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности | Отдел образования, образователь-ные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2014-2016 годы | Рекомендации разработаны |
| 4.3 | Внесение изменений ООП в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Отдел образования, образователь-ные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2014-2016 годы | 100% дошкольных учреждений имеют ООП в соответствии с ФГОС |
| 4.4 | Организация мероприятий, направленных на предоставление качественных услуг дошкольного образования и безопасности условий их реализации: - улучшение материально – технической базы дошкольных организаций; - организация технического оснащения предоставления образовательной услуги; - создание условий для организации медицинского обслуживания воспитанников в соответствии с требованиями законодательства РФ (ремонт и оснащение медицинских блоков в дошкольных образовательных учреждениях; лицензирование медицинских кабинетов). | Отдел образования, образователь-ные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2014-2018 годы | Увеличение удельного веса численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования |
| 5. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования |  |  |  |
| 5.1 | Разработка и утверждение муниципальными дошкольными образовательными учреждениями района должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования, образователь-ные учреждения, реализующие программы дошкольного образования | 2013-2018 годы | Должностные инструкции разработаны и утверждены в 100 процентах образовательных учреждениях |
| 5.2 | Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования | Отдел образования, Информационно-методический центр | 2014-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 5.3 | Обеспечение повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | Отдел образования, Информационно-методический центр | 2014-2018 годы | Увеличение доли руководящих работников дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации |
| 6. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования |  |  |  |
| 6.1 | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования | 2013-2014 годы | Документ разработан |
| 6.2 | Разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Отдел образования | 2013 год | Порядок разработан |
| 6.3 | Проведение мониторинга оценки качества дошкольного образования | Отдел образования | 2015- 2018 годы | Составлена аналитическая справка по итогам проведения мониторинга |
| III. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования |  |  |  |
| 7.1 | Разработка требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольных образования, направленных на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Отдел образования, руководители дошкольных образователь-ных учреждений | 2013-2014 годы | Требования разработаны |
| 7.2 | Разработка и апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования | Отдел образования, руководители дошкольных образователь-ных учреждений | 2013-2014 годы | Модели разработаны и апробированы в ОУ |
| 7.3 | Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дошкольном образовании | Отдел образования, руководители дошкольных образователь-ных учреждений | 2015-2018 годы | Модели внедрены в 100 процентах ОУ |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования |  |  |  |
| 8.1 | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения | Отдел образования, Информационно-методический центр | 2013-2014 годы | Методические рекомендации разработаны |
| 8.2 | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования | 2014-2018 годы | Трудовые договоры заключены с руководителями 100 процентов ОУ |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |
| 9.1 | Организация мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования, Информационно-методиче-ский центр | 2013-2018 годы | Мероприятия организованы в соответствии с планом |
| 9.2 | Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введения эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями | Отдел образования, руководители дошкольных образователь-ных учреждений | 2013-2017 годы | Информация предоставлена в соответствии с регламентом |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе | процентов | 92 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | Удовлетворена потребность в дошкольном образовании для детей в возрасте от 3 до 7 лет |
| 2. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, имеющих педагогическое образование в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 95 | 96 | 98 | 100 | 100 | 100 | Все педагогические работники дошкольных образовательных организаций района имеют педагогическое образование |
| 3. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 0 | 50 | 90 | 100 | 100 | 100 | Все педагогические работники дошкольных образовательных организаций района прошли переподготовку или повышение квалификации по данному направлению |
| 4. | Удельный вес / число муниципальных образовательных учреждений, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования | процентов /единиц | 0 | 50/4 | 100/8 | 100/8 | 100/8 | 100/8 | Во всех образовательных организациях дошкольного образования района внедрена оценка их деятельности, руководителей и основных категорий работников на основе показателей эффективности |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к среднемесячной заработной плате организаций общего образования района | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций района будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в районе, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6. | Удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования | процентов | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | Повышена удовлетворенность населения области качеством дошкольного образования |
| 7. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | процентов | 0 | 20 | 50 | 80 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях района будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

– введение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов во всех образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы;

– внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

– корректировку основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом региональных методических рекомендаций.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

– разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

– реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

– разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

– разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

– информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает обучение всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам и повышение качества образования в муниципальной системе образования.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

– введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

– сокращение отставания от среднего по Ярославской области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 7-17 лет | человек | 1583 | 1602 | 1605 | 1574 | 1613 | 1627 | 1630 |
| 2. | Численность обучающихся по программам общего образования | человек | 1502 | 1435 | 1485 | 1454 | 1493 | 1507 | 1510 |
| 3. | Численность обучающихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 12,1 | 12 | 12 | 12 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 4. | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1-8 классов) | процентов | 20 | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования,

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения федеральных государственных образовательных стандартов |  | 2013-2015 годы |  |
| 1.1. | Реализация плана мероприятий по созданию условий для введения и реализации ФГОС общего образования в Некоузском районе на 2013-2015 годы | Отдел образования, Информационно-методический центр | 2013-2015 год | Мероприятия плана реализованы |
| 1.2 | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС начального общего образования: - подготовка заявок на учебники, доставка учебников согласно заявкам; - информационное обеспечение введения ФГОС ООО (размещение информации на сайтах отдела образования, образовательных учреждений, информирование через родительские собрания, публичный доклад, районную газету «Вперед»); - организация работы по обмену опытом введения ФГОС ООО через РМО, семинары; - участие в областных семинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях по проблемам ФГОС ООО | Отдел образования, Информационно-методический центр | 2013-2014 годы | Мероприятия реализованы |
| 1.3. | Комплекс мероприятий по обеспечению условий для внедрения ФГОС основного общего образования: - подготовка заявок на учебники, доставка учебников согласно заявкам; - повышение квалификации педагогов (обеспечение согласно графику курсовой подготовки педагогов по вопросам введения ФГОС ООО, включая дистанционные формы обучения); - информационное обеспечение введения ФГОС ООО (размещение информации на сайтах отдела образования, образовательных учреждений, информирование через родительские собрания, публичный доклад, районную газету «Вперед»); - нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО (внесение изменений в уставы, утверждение локальных актов, разработка ОУ основной образовательной программы и др.); - организация работы по обмену опытом введения ФГОС ООО через РМО, семинары директоров общеобразовательных учреждений и зам. директоров по УВР; - участие в областных семинарах, конкурсах, конференциях, совещаниях по проблемам ФГОС ООО; - организация работы муниципального ресурсного центра (МОУ Некоузская СОШ – технологии дистанционного обучения) | Отдел образования, Информационно-методический центр, образователь-ные учреждения | 2013-2015 годы | Мероприятия реализованы, разработаны нормативно – правовые акты |
| 2. | Внедрение системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников. Апробация и анализ результатов мониторинга |  |  |  |
| 2.1. | Участие в мониторинге готовности обучающихся к освоению ООП начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексном мониторинге готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинге уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций | Отдел образования, Информационно-методи-ческий центр, образователь-ные учреждения | 2014-2018 год | Подготовлена аналитическая справка по результатам проведенного мониторинга |
| 3. | Корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Образователь-ные учреждения | 2014-2015 годы | внесены корректировки в ООП НОО; утверждены ООП ООО в ОУ |
| 3.1. | Участие в апробации разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом результатов российских и международных исследований образовательных достижений школьников через: - повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций Некоузского района; - корректировку и апробацию основных общеобразовательных программ; - сбор и распространение лучших педагогических практик педагогов общеобразовательных организаций Некоузского района | Отдел образования, Информационно-методический центр, образователь-ные учреждения | 2015 и 2018 годы | Мероприятия реализованы |
| 4. | Подготовка и переподготовка современных педагогических кадров |  |  |  |
| 4.1. | Участие в реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Отдел образования, Информационно-методический центр, образователь-ные учреждения | 2013-2018 годы | Мероприятия программы реализованы. Сформирован социальный заказ на подготовку педагогических кадров. Руководители ОУ получили специальность менеджера |
| II. Обеспечение доступности качественного образования |
| 5. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования | Отдел образования, Информационно-методический центр |  |  |
| 5.1. | Разработка и утверждение положения и регламента функционирования и развития муниципальной системы оценки качества с учетом региональных методических рекомендаций по показателям эффективности деятельности муниципальных общеобразовательных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования, Информационно-методический центр | 2013-2014 годы | Нормативные документы разработаны и утверждены |
| 5.2. | Разработка показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений общего образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования, Информационно-методический центр с участием руководителей образователь-ных учреждений | 2013-2014 годы | Разработаны показатели эффективности |
| 6. | Реализация региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях. | Отдел образования, Информационно-методический центр |  |  |
| 6.1. | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ школ района | Отдел образования, Информационно-методический центр | 2013-2014 годы | Мониторинг и сравнительный анализ проведены |
| 6.2. | Участие МОУ Воскресенской СОШ в конкурсе общеобразовательных учреждений, работающих в сложном социальном контексте, на лучшую программу перехода в эффективный режим работы | Отдел образования, Информационно-методический центр, образователь-ное учреждение | 2013 год | Приняли участие в конкурсе |
| 6.3. | Сопровождение общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации региональной программы по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях, через: - принятие нормативных актов; - формирование муниципального задания; - направление на участие в программах профессионального развития руководителей и педагогов образовательных учреждений школ, работающих в сложных социальных условиях; - создание условий для формирования межшкольных партнерств; - выявления и распространения лучших практик обеспечения школами, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | Отдел образования, Информационно-методический центр, образователь-ные учреждения | 2015 год | Участие в реализации региональной программы |
| III. Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования | Отдел образования, Информационно-методический центр, образователь-ные учреждения | 2014 год |  |
| 7.1. | Участие в реализации моделей эффективного контракта в общем образовании в штатном режиме | Отдел образования, Информационно-методический центр, образователь-ные учреждения | 2014-2018 годы | Модели эффективного контракта реализованы в штатном режиме в 100 процентах ОУ |
| 7.2. | Повышение заработной платы работников общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2013-2018 годы | Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до средней заработной платы по экономике региона |
| 7.3. | Приведение нормативных актов общеобразовательных организаций, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 | Отдел образования, образователь-ные учреждения | 2014 год | Нормативные акты ОУ приведены в соответствие в 100 процентах ОУ |
| 8. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования |  |  |  |
| 8.1. | Разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг, организацией эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Отдел образования, Информационно-методический центр | 2014 год | Разработаны муниципальные нормативные акты |
| 8.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Отдел образования | 2014-2018 годы | Трудовые договоры заключены со 100 процентов руководителей в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора |
| 9. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта |  |  |  |
| 9.1. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров) | Отдел образования | 2014-2018 годы | Мероприятия организованы в соответствии с планом |
| 9.2. | Сбор данных для проведения регионального мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Отдел образования, Информационно-методический центр | 2015-2018 годы | Организован сбор данных для проведения мониторинга |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности | процент | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных работников на основе показателей эффективности |
| 2. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в экономике Ярославской области | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования области составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона |
| 3. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процент | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять 12 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- реализацию муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие детского физкультурного движения и спорта в учреждениях образования Некоузского муниципального района на 2013 год», муниципальной целевой программы «Одарённые дети» на 2013-2014 год;

- разработку и реализацию муниципальных программ развития дополнительного образования детей Некоузского муниципального района на 2014-2018 годы;

- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

- распространение современных моделей организации дополнительного образования детей;

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию комплекса мероприятий  сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Некоузского муниципального района.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организации дополнительного образования;

- разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем образовательной организации дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 75 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

3. Основные характеристики системы дополнительного образования детей

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | человек | 1886 | 1879 | 1905 | 1883 | 1897 | 1930 | 1917 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет (охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования) | процентов | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 3. | Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей (с учетом учреждений сферы культуры и спорта) | человек | 44 | 41 | 42 | 42 | 43 | 44 | 44 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1. | Разработка и реализация муниципальных программ развития дополнительного образования детей |  |  |  |
| 1.1. | Реализация муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие детского физкультурного движения и спорта в учреждениях образования Некоузского муниципального района на 2013 год» | Отдел образования, Информационно-методический центр, образовательные учреждения | 2013 год | Участие в мероприятиях, предусмотренных ведомственной целевой программой |
| 1.2. | Реализация муниципальной целевой программы «Одарённые дети» на 2013-2014 год | Отдел образования, Информационно-методический центр, образовательные учреждения | 2013-2014 годы | Участие в мероприятиях, предусмотренных муниципальной целевой программой |
| 1.2. | Разработка и утверждение программ развития дополнительного образования детей | Отдел образования, Информационно-методический центр | 2014 год | Программа разработана и утверждена |
| 1.3. | Участие в мониторинге реализации программы развития дополнительного образования детей | Отдел образования, Информационно-методический центр | 2014-2018 годы | Составлена аналитическая справка |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей |  |  |  |
| 2.1. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с внесенными изменениями в документы, регулирующие требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | Отдел образования | 2013-2015 годы | Подготовлен пакет рекомендаций |
| 2.2. | Получение муниципальными общеобразовательными учреждениями лицензии на осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам | Отдел образования, образовательные учреждения | 2014-2015 годы | Лицензии получены |
| 3. | Обеспечение реализации современных моделей организации дополнительного образования детей |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация дополнительных образовательных программ в образовательных учреждениях | Отдел образования, образовательные учреждения | 2015-2016 годы | Модернизировано ДОП |
| II. Обеспечение доступности качественного образования |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности муниципальной организации дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием указанных показателей для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования | 2014 год | Показатели эффективности разработаны |
| III. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| 5. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  |  |  |
| 5.1. | Формирование единой муниципальной базы данных о достижениях одаренных детей и их педагогах-наставниках | Информационно-методический центр | 2013-2018 годы | Сформирована база данных |
| 5.2. | Реализация мероприятий сопровождения и поддержки одаренных и перспективных детей Некоузского муниципального района | Отдел образования, Информационно-методический центр, образовательные учреждения | 2013-2018 годы | Мероприятия реализованы |
| 5.3. | Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | Информационно-методический центр | 2013-2018 годы | Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проведен |
| 5.4. | Организация работы муниципального ресурсного центра (МОУ Волжская СОШ – по организации спортивно-массовой работы с детьми) | Отдел образования, Информационно-методический центр, образовательные учреждения | 2013-2018 годы | Работа муниципального ресурсного центра организована |
| IV. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 6. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципального учреждения дополнительного образования детей | Отдел образования, Информационно-методический центр, образовательные учреждения |  |  |
| 6.1. | Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Отдел образования, Информационно-методический центр, образовательные учреждения | 2014-2015 годы | Модели эффективного контракта реализованы |
| 6.2. | Планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей | Отдел образования | 2013-2018 годы | Доведение средней заработной платы педагогическим работникам муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей до средней заработной платы по экономике региона |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителем образовательной организации дополнительного образования детей |  |  |  |
| 7.1. | Разработка и утверждение нормативных актов по стимулированию руководителя муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации | Отдел образования | 2014 год | Нормативные акты разработаны и утверждены |
| 7.2. | Проведение работы по заключению трудового договора с руководителем муниципального учреждения дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования | 2014 год | Трудовой договор заключён |
| 8. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей |  |  |  |
| 8.1. | Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | Информационно-методический центр, руководитель образовательного учреждения | 2014-2016 годы | Руководитель образовательного учреждения дополнительного образования прошел переподготовку современных менеджеров |
| 8.2. | Направление педагогов дополнительного образования на курсы повышения квалификации | Информационно-методический центр, образовательное учреждение | 2013-2018 годы | Курсы повышения квалификации пройдены |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей: - организация и проведение семинаров с участием работников организации дополнительного образования детей по вопросам, связанным с внедрением эффективного контракта; - публикация в СМИ информационных материалов о процессах внедрения эффективного контракта в организации дополнительного образования детей; - проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе организации дополнительного образования детей | Отдел образования | 2014-2018 годы | Мероприятия организованы в соответствии с планом |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг дополнительного образования детей, соотнесённые с этапами перехода к эффективному контракту

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | процентов | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | Не менее 75 процентов детей района в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов | 49 | 49,2 | 49,3 | 49,4 | 49,5 | 49,6 | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципального учреждения дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в экономике региона | процентов | 88 | 90 | 93 | 95 | 97 | 100 | В муниципальном учреждении дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике Ярославской области |